## Hoja1
TSPi Schedule Planning Template - Form SCHEDULE
Name |  | Gabriel Castillo |  |  |  |  | Date |  |  | 2015-03-24
Team |  | Umbrella |  |  |  |  | Instructor |  |  | Daniel Benavides
Part/Level | [6 empty] | Cycle |  |  | 1
|  |  | Plan |  |  | Actual
Week No. | Date |  | Direct Hours | Cumulative Hours | Cumulative Plan Value | Team Hours |  | Cumulative Hours | Week Earn Value |  | Cumulative Earn Value
1 | 2015-03-28 |  | 5 | 5 | 7.6923
2 | 2015-04-04 |  | 5 | 10 | 15.3846 | 4 |  | 4 | 2 |  | 2
3 | 2015-04-11 |  | 5 | 15 | 23.0769
4 | 2015-04-18 |  | 5 | 20 | 30.7692
5 | 2015-04-25 |  | 5 | 25 | 38.4615
6 | 2015-05-02 |  | 5 | 30 | 46.1538
7 | 2015-05-09 |  | 5 | 35 | 53.8462
8 | 2015-05-16 |  | 5 | 40 | 61.5385
9 | 2015-05-23 |  | 5 | 45 | 69.2308
10 | 2015-05-30 |  | 5 | 50 | 76.9231
11 | 2015-06-06 |  | 5 | 55 | 84.6154
12 | 2015-06-13 |  | 5 | 60 | 92.3077
13 | 2015-06-20 |  | 5 | 65 | 100
65